Годовой отчет и оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Профилактика  наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2022-2026 годы»

за 2024 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа «Профилактика  наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2022-2026 годы» (далее – программа) направлена на проведение профилактики наркомании среди населения Буняковского сельского поселения, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи, создание благоприятных условий для жизнедеятельности жителей сельского поселения.

2. Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Цели программы:

1. Сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории  Буняковского сельского поселения.

2. Обеспечение условий, способствующих снижению незаконного оборота наркотиков и связанных с ним правонарушений до уровня минимальной опасности для общества.

2.2. Задачи программы:

1. Проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления.

2. Проведение комплексных оперативно-профилактических операций, направленных на выявление и пресечение каналов поступления наркотиков в незаконный оборот.

3. Повышение уровня осведомленности населения сельского поселения о неблагоприятных последствиях не медицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ и о системе оказания помощи наркозависимым больным.

4. Укрепление межведомственного взаимодействия при проведении антинаркотических мероприятий.

5. Предотвращение произрастания наркосодержащих растений.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка мероприятий профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотических средств на территории Буняковского сельского поселения за 2024 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Единица измерения | Количество проведенных мероприятий |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2024г. | факт за 2024г. |  |  |
| 1 | Проведение волонтерских акций, посвященных профилактике наркомании и здорового образа жизни | Администрация Буняковского сельского поселения, МКОУ "Буняковская СШ", Буняковский ЦК и Д | единиц | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Организация проведения информационно-пропагандитских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков | Администрация Буняковского сельского поселения, МКОУ "Буняковская СШ", Буняковский ЦК и Д, специалист по работе с детьми и молодежью | единиц | 2 | 2 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | Работа с населением (объезд по улицам и переулкам поселения с целью выявления очагов произрастания конопли с вручением предупреждения, в случае неисполнения, составление протоколов на административную комиссию) | Администрация Буняковского сельского поселения, участковый уполномоченный | единиц | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 |
| 4 | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками, выявлению и уничтожению наркосодержащих растений и их незаконному обороту на территории поселения (подготовка обращений к жителям о необходимости борьбы с наркосодержащими растениями в виде плакатов и листовок) | Администрация Буняковского сельского поселения, участковый уполномоченный | единиц | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 |
| 5 | Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркоточеского лечения): консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов; информирование родителей о формах и методах обследований; помощь в установлении контактов со специалистами; консультирование родителей из проблемных и конфликтных семей по предупреждению ранней наркотизации | Администрация Буняковского сельского поселения, МКОУ "Буняковская СШ", участковый уполномоченный, Буняковская врачебная амбулатория | единиц | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  | 6 | 6 | 100,00 | 0,00 |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2024 год:

В целом на территории Буняковского сельского поселения фактов наркомании и незаконного оборота наркотиков за 2024г. не зафиксировано.

В отчетном периоде проведены следующие профилактические мероприятия:

- 1 волонтерская акция, посвященная профилактике наркомании и здорового образа жизни;

- с целью информационно-пропагандистской работы на территории сельского поселения проведены культурно-массовые и спортивные мероприятия;

-  произведены объезды территории сельского поселения с целью выявления очагов произрастания наркосодержащих растений; вручены предупреждения хозяевам участков;

- проведены мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками,  выявлению и уничтожению наркосодержащих растений и их незаконному обороту на территории поселения, а именно: население оповещено о злоупотреблении наркотиками, а также о выявлении и уничтожении наркосодержащих растений путем получения информационных листовок;

- с оказания помощи в конфликтных ситуациях произведен обход семей, находящихся в социально опасном положении, проведены беседы.

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данная программа не предусматривает финансовых затрат.

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1 | Проведение волонтерских акций, посвященных профилактике наркомании и здорового образа жизни | в течение года | в течение года проведена одна волонтерская акция по профилактике наркомании и здорового образа жизни |  |
| 2 | Организация проведения информационно-пропагандитских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков | в течение года | на территории сельского поселения проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия |  |
| 3 | Работа с населением (объезд по улицам и переулкам поселения с целью выявления очагов произрастания конопли с вручением предупреждения, в случае неисполнения, составление протоколов на административную комиссию) | в течение года | в течение года произведены объезды территории сельского поселения с целью выявления очагов произрастания наркосодержащих растений; вручены предупреждения хозяевам участков |  |
| 4 | Мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками, выявлению и уничтожению наркосодержащих растений и их незаконному обороту на территории поселения (подготовка обращений к жителям о необходимости борьбы с наркосодержащими растениями в виде плакатов и листовок) | в течение года | население оповещено о злоупотреблении наркотиками, а также о выявлении и уничтожении наркосодержащих растений |  |
| 5 | Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркоточеского лечения): консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов; информирование родителей о формах и методах обследований; помощь в установлении контактов со специалистами; консультирование родителей из проблемных и конфликтных семей по предупреждению ранней наркотизации | в течение года | произведен обход семей, находящихся в социально опасном положении, проведены беседы |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2024 году:

3.3.1.  В отчетном периоде проведены следующие профилактические мероприятия:

- 1 волонтерская акция, посвященная профилактике наркомании и здорового образа жизни;

- с целью информационно-пропагандистской работы на территории сельского поселения проведены культурно-массовые и спортивные мероприятия;

-  произведены объезды территории сельского поселения с целью выявления очагов произрастания наркосодержащих растений; вручены предупреждения хозяевам участков;

- проведены мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками,  выявлению и уничтожению наркосодержащих растений и их незаконному обороту на территории поселения, а именно: население оповещено о злоупотреблении наркотиками, а также о выявлении и уничтожении наркосодержащих растений путем получения информационных листовок;

- с оказания помощи в конфликтных ситуациях произведен обход семей, находящихся в социально опасном положении, проведены беседы.

В целом на территории Буняковского сельского поселения фактов употребления наркотических веществ и незаконного оборота наркотиков за 2024г. не зафиксировано.

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество проведенных мероприятий в сфере профилактики наркомании на территории сельского поселения (единиц) | 6 | 6 |  |

Мероприятия, влияющие на достижение результатов муниципальной программы в 2024 году, исполнены на 100%.

3.4. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

По итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа в отчетном периоде  была исполнена на 100%, хотя и не имела финансовых затрат, и рекомендована к реализации в 2024-2026г.г.

29.01.2025г.