Годовой отчет и оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области

на 2023-2027 годы» за 2024 год

1. Наименование Программы:

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2023-2027 годы» (далее – Программа) направлена проведение сбалансированности финансовой и бюджетной политики поселения, развитие стимулов для правомерного и качественного управления финансами муниципального образования, формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Буняковского сельского поселения, последовательное повышение качества жизни его населения.

2. Цель и задачи муниципальной программы

2.1. Целью программы является:

- создание условий для  социально-экономического развития Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области.

2.2. Основные задачи программы:

- создание благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования на территории Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области;

- создание благоприятных условий для организации проведения работ по занятости населения в Буняковском сельском поселении Одесского муниципального района Омской области;

- создание благоприятных условий для организации культуры и досуга населения  Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области;

- создание благоприятных условий для выполнения функций органов местного самоуправления.

3.  Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1. Оценка эффективности мероприятий по развитию социально-экономического потенциала Буняковского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области на 2024 год.

| № п/п | Наименование показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выполнения, % | Отклонение, + - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уточненный план на 2024г. | факт за 2024г. |  |  |
| 1 | Количество молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку | Администрация Буняковского сельского поселения | тонн | 397,67 | 397,67 | 100,00 | 0,00 |
| 2 | Количество трудоустроенных граждан |  | человек | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| 3 | Количество организаций культуры, которым оказано содействие в части оплаты расходов за предоставленную тепловую энергию, электрическую энергию для нужд отопления |  | единиц | 2 | 2 | 100,00 | 0 |
| 4 | Степень реализации финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления в части расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | процент | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

3.2. Основные результаты, достигнутые за 2024 год:

- в рамках мероприятия «Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока» сдано молока гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку 397,67т.;

- в рамках мероприятия «Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан» трудоустроен 1 человек;

- в рамках мероприятия «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры, в части оплаты расходов за предоставленную тепловую энергию, электрическую энергию для нужд отопления учреждений культуры» оказано содействие 2-ум объектам культуры Буняковского сельского поселения в части оплаты расходов за предоставленную тепловую энергию, электрическую энергию для нужд отопления;

3.3. Не достигнут результат в 2024г. по мероприятию:

- «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда» в связи с отсутствием финансирования по данному направлению; мероприятие реализовано в рамках непрограммной деятельности.

3.3. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Таблица 1

- Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства районного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, тыс. руб. | 2 613,14 | 2 613,14 | 1 402,98 | 1 402,98 | 1 402,98 | 167,73 | 167,73 | 167,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042,43 | 1 042,43 | 1 042,43 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <**> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |  |  |  |
| 1 | Развитие малых форм хозяйствования, в т.ч.: | 2024г. |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока |  | субсидия на возмещение части затрат по производству молока выплачена 56 гражданам с. Буняковки, ведущим ЛПХ; сдано молока ЛПХ: 397,67 т. |  |
| 2. | Организация проведения работ по занятости населения, в т.ч.: |  |  |  |
| 2.1. | Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан |  | трудоустроен 1 человек |  |
| 3. | Организация культуры и досуга, в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры, в части оплаты расходов за предоставленную тепловую энергию, электрическую энергию для нужд отопления учреждений культуры |  | компенсированы расходы по оплате отопления Буняковского ЦК и Д и сельской библиотеки |  |
| 4. | Выполнение функций органов местного самоуправления, в т.ч.: |  |  |  |
| 4.1. | Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |  | не реализовано в рамках данной муниципальной программы | реализовано в рамках непрограммных мероприятий |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в 2024 году:

3.3.1.  В отчетном периоде выполнены следующие мероприятия:

- предоставлена  субсидия гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока;

- оказано содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан;

- созданы условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами культуры, в части оплаты расходов за предоставленную тепловую энергию, электрическую энергию для нужд отопления учреждений культуры;

3.3.2. не выполнено мероприятие:

- «Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в части расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда» в связи с отсутствием финансирования; данное мероприятие реализовано в рамках непрограммной деятельности.

Таблица 3

Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку, тонн | 404,622 | 397,67 | в 2024г. сдано молока на переработку меньше, чем в 2023г. на 6,95 т. |
| 2 | Количество трудоустроенных граждан, человек | 1 | 1 |  |
| 3 | Количество организаций культуры, которым оказано содействие в части оплаты расходов за предоставленную тепловую энергию, электрическую энергию для нужд отопления, единиц | 2 | 2 |  |
| 4 | Степень реализации финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления в части расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, процентов | 100 | 0 | реализация в 2024г. за счет непрограммных мероприятий |

Мероприятия, влияющие на достижение результатов муниципальной программы в 2024 году, исполнены на 100%.

3.4. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

По итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа в отчетном периоде  была исполнена на 100% и рекомендована к реализации в 2025-2027г.г.

29.01.2025г.